**АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«03» марта 2025 г. № 24



с. Могочино

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Могочинского

сельского поселения в 2025 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Могочинское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2025 году

ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Возложить обязанности поселенческой противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Могочинского сельского поселения.

2.Утвердить сводную ведомость по Могочинскому сельскому поселению согласно приложению 1.

3. Утвердить План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Могочинского сельского поселения в 2025г. согласно приложению 2.

4. Уточнить Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Могочинского сельского поселения согласно приложению 3.

5. Копии вышеуказанных Планов представить председателю КЧС и ПБ Администрации Молчановского района до 26 марта 2025 года, ответственный зам.главы поселения Нестерчук Н.Н.

6. Уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,питьевой водой;  
-средствами пожарной безопасности;  
- средствами оповещения и связи;  
- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;  
- учет, регистрация и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов, ответственный инженер Администрации Бгавин А.А.

7. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

8. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, ответственный ведущий специалист-экономист-финансист Администарции Федорова О.И..

9. Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, организовать водомерные посты с ведением соответствующих журналов наблюдений, назначить ответственных лиц. Докладывать об уровнях подъема воды ежедневно в единую дежурно-дипетчерскую службу тел.22-2-52, ответственный инженер администарции Бгавин А.А.

10. Заместителю главы поселения Нестерчук Н.Н. опубликовать настоящее постановление разместить на сайте муниципального образования «Могочинское сельское поселение», организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Могочинского

сельского поселения А. А. Такленок

Приложение № 1

к постановлению Могочинского

сельского поселения

от 03.03.2025г. №24

|  |  |
| --- | --- |
| Сводная  ведомость по Могочинскому сельскому поселению  февраль 2024 г.  Характеристика населённого пункта:  **с**. **Могочино** | |
| Кол-во домов / кол-во жителей:  Всего / детей / пенсионеров | 827 /2774  2774/ 615/ 1085 |
| Домашнего скота: | КРС - 466, лошадей - 4 , овцы-69, козы – 52 |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): | |
| Кол-во домов / кол-во жителей:  Всего детей / пенсионеров/инвалидов | 69/ 240  53/64/7 |
| Домашний скот | КРС - 53, лошадей -0, овцы-0, козы-3, птица- 156, поросята- 6 |
| Характеристика населенного пункта:  **с. Игреково** | |
| Кол-во домов / кол-во жителей:  Всего/ детей / пенсионеров/инвалидов | 25/48  48/4/28/3 |
| Домашний скот: | КРС- 9  Птица - 16 |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): | |
| Кол-во домов / кол-во жителей:  Всего детей / пенсионеров/инвалидов | 24/42  0/ 28/3 |
| Домашний скот | КРС- 9  Птица- 16 |
| Характеристика мест расселения: | |
| Пункт временного расселения № 1 | Могочинская средняя школа, ул.Советская,10  Директор – Уваров Алексей Владимирович  Тел.раб. 8(256)33470 Сот. 89539105046 |
| Запас койко-мест | 300 шт.( на складе) |
| Расселяется:  Всего / женщин / детей / пожилых | 175/50/70 |
| Запас продовольствия | На 20 дней. Оптовая база  Зав. Базой - Кононова Валентина Леонидовна Тел.8(256)33-3-60 |

Приложение № 2

к постановлению Могочинского

сельского поселения

от 03.03.2025 г №24

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску

паводка на территории Могочинского сельского поселения в 2025 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за организацию исполнения | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение заседания чрезвычайной паводковой комиссии | Такленок А.А. | до 31.03.2025г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и локализации ЧС природного и техногенного характера на территории Могочинского сельского поселения в части ликвидации последствий наводнений. | Бгавин А.А. | до 31.03.2025г. |  |
| 3. | Заключение договоров на привлечение для возможной эвакуации населения плав. средств и создание резервов материальных средств | Бгавин А.А. | до 31.03.2025г. |  |
| 4. | Проверка состояния ограждающей дамбы с. Могочино, определение наиболее слабых мест и взятие под личный контроль выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по их усилению | Бгавин А.А. | до 31.03.2025г. |  |
| 5. | Проверка комплектности и приведение в боеспособное состояние весь противопожарный инвентарь и оборудование | Горельский А.И. | до 31.03.2025г. |  |
| 6. | Проверка мест зимнего отстоя плавсредств и предотвращение случаев их дрейфа в период ледохода, проведение практической проверки готовности плавсредств и спасателей к выполнению работ | Такленок А.А. | до 10.04.2025г. |  |
| 7. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления (затоплений), места отгона КРС, организация питания, обеспечение медицинского обслуживания | Бгавин А.А. | До  10.04.2025г. |  |
| 8. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления | Бгавин А.А. | до 10.04.2025г. |  |
| 9. | Создание и подготовка дополнительного водомерного поста в с. Игреково, составление графиков проведения замеров уровня воды. | Такленок А.А. | до 10.04.2025г. |  |
| 10. | Создание бригад по эвакуации населения попадающего в зоны подтопления(затопления) водными видами транспорта, заключение договоров на привлечение дополнительных плавсредств | Такленок А.А.  Госинспектор ГИМС( по согласованию) | до 10.04.2025г. |  |
| 11. | Организация завоза продуктов питания первой необходимости, ГСМ, твердого топлива, сжиженного бытового газа. | Такленок А.А.  Бгавин А.А. | до 10.04.2025г. |  |
| 12. | В жилом секторе организовать следующие мероприятия:  -проведение профилактических мероприятий по мерам пожарной безопасности  -по порядку оповещения и эвакуации населения  -по составлению списочного состава населения, попадающего в зоны подтопления  -по выявлению граждан неспособных самостоятельно передвигаться и возможности их заблаговременного отселения | Горельский А.И.  Бгавин А.А. | до 10.04.2025г. |  |
| 13. | Организация медицинского обслуживания попадающего в зону подтопления, создание необходимых запасов медикаментов, инструктаж медицинского персонала по оказании. | Такленок А.А. Барсукова Е.В.  ( по согласованию)  Демаков М.В. ( по согласованию) | до 10.04.2025г. |  |
| 14. | Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. | Бгавин А.А. | до 01.06.2025г. |  |
| 15. | Изготовление подручных плавсредств | Такленок А.А. | до 20.04.2025г. |  |
| 16. | Проверка состояния автомобильной дорог и мостов, и на маршрутах эвакуации, приведение в готовность сил и средств, для проведения аварийно-спасательных работ. | Такленок А.А.  Бгавин А.А.  Шайхутдинов Е.М.  ( по согласованию) | Постоянно |  |
| 17. | Организация и определение порядка сбора , анализа и представления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий, и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Бгавин А.А. | постоянно |  |
| 18. | Создание запасов ГСМ для выполнения работ связанных с проведением противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий подтоплений | Такленок А.А. | До  10.04.2025г. |  |
| 19. | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования через СМИ о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Бгавин А.А. | Постоянно |  |

Приложение № 3

к постановлению Могочинского

сельского поселения

от 03.03.2025 г №24

**Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Могочинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная организация отвечающая за выполнение противопаводковых мероприятий (первый эшелон сил) | Наименование | | Администрация Могочинского сельского поселения |
| Ф.И.О. руководителя | | Такленок Артем Андреевич |
| Телефоны | Руководителя | 8-(256) 33-131  сот.т.8-962-782-57-78 |
| Ответственного за выполнение противопаводковых мероприятий | Бгавин Александр Александрович  8-(256) 33-132  сот.т.8-953-929-38-02 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка) | | 21 км.  с. Игреково |
| Силы и средства | Личный состав | 4 чел.  Каратеев Виктор Васильевич  89610978917 |
| Техника (наименование и количество) | 1 ед. техники:  УАЗ-Патриот |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | | ОГУП  « Кривошеинское ДРСУ» |
| Ф.И.О. руководителя | | Селезнев Игорь Викторович  ( по согласованию) |
| Телефоны | Руководителя | Шайхутдинов Евгений Маратович  ( по согласованию)  Сот. тел. 89016114843 |
| Диспетчер | 8(256)33-1-12 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | | с. Могочино,  ул. Береговая 2-а  21 км до с. Игреково  25 мин. |
| Силы и средства | Личный состав | 8 |
| Техника (наименование и количество) | К-700 - грейдозер  МТЗ 1221  Грейдер |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | | И.П. В.И. Капинос |
| Ф.И.О. руководителя | | Капинос Владимир Ильич ( по согласованию)  Сот. тел.89138595137 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | | с. Могочино,  ул. Береговая  25 км. до  с. Игреково ,3 час. |
| Силы и средства | Личный состав | 5 чел |
| Техника (наименование и количество) | Теплоход « Самсон» Баржа - 100т.  Теплоход « БТ-219» |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | | ООО ТПК «Энергоресурс» |
| Ф.И.О. руководителя | | Гуменных М.В.(по согласованию) Тел. 8 (3822) 62-36-09,62-36-30,62-40-60,8(38256)33-3-60 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | | С.Могочино, ул.Береговая 25 км. До с.Игреково, 3 часа |
| Силы и средства | Личный состав | 5 |
| Техника (наименование и количество) | Теплоход «575», баржа -200т.,Теплоход «Гермес», баржа – 100т. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | | ОАО ТРК МРСК « Сибирь» |
| Ф.И.О. руководителя | | Самойленко Алексей Вячеславович  Тел.8(256)33-2-37  Сот. 89138069478 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | | с. Могочино,  ул.Советская ,1а  21 км,  30 мин.  . |
| Силы и средства | Личный состав | 5 чел. |
| Техника (наименование и количество) | МТЗ-82 с крановой установкой  УАЗ, Зил-131,  МТЛБ. |