**АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**



|  |  |
| --- | --- |
| от «20» марта 2024 г. |  № 14 |

с. Могочино

О подготовке к пожароопасному сезону в лесах,

на территории Могочинского сельского поселения в 2024г.

 В соответствии со статьей 4 Устава муниципального образования Могочинское сельское поселение, в целях обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров на территории Могочинского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения Могочинского сельского

поселения от лесных пожаров в 2024 году согласно приложения.

2.Принять необходимые меры по обеспечению мер пожарной безопасности в пожароопасный период.

3.Обеспечить приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения на территории Могочинского сельского

поселения.

4.Организовать контроль и информирование населения по соблюдению правил пожарной безопасности в период массового посещения населением лесов.

5.Определить и довести до населения сигналы оповещения, места сбора и порядок эвакуации

6.Взять на учет всю приспособленную для целей пожаротушения технику в поселении, проверить её готовность и готовность привлекаемого населения к проведению практических мероприятий по тушению лесных пожаров, создать за счет средств резервного фонда по ликвидации ЧС необходимый запас ГСМ и других материально-технических средств

7.Рекомендовать директорам школ (Уваров А.В., Захаренко Е.Н.) совместно с инспекторами ГПН, работниками лесного хозяйства организовать проведение дополнительных занятий с учащимися школ по правилам пожарной безопасности.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Могочинского сельского

поселения А.А.Такленок

Приложение к постановлению

Могочинского сельского поселения

 От 20 марта 2024г. №14

План

по проведению организационно-технических и превентивных

мероприятий по защите населения Могочинского сельского поселения

от лесных пожаров в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения  | Ответственные лица за исполнение |
| 1. | Разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению лесных пожаров, палов и их тушению в границах поселения | До 15 апреля | Такленок А.А. |
| 1. | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | 1-3 квартал2024г. | Такленок А.А. |
| 2. | Организация взаимодействия дежурных служб подразделений Молчановского сельского лесхоза, организаций с дежурной службой Администрации Молчановского района, с дежурными службами МЧС РФ по Томской области по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от них  | В течении всего пожароопасного периода и в ходе подготовки и проведения превентивных мероприятий | Такленок А.А. |
| 3. | Подготовить план по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктовМогочинского сельского поселения | До 20 апреля | Горельский А.И. ( по согласованию) |
| 4. | Провести заседание КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | До 20 апреля | Такленок А.А. |
| 5. | Организовать прикрытие населенных пунктов от лесных пожаров совместно с подразделениями Государственной противопожарной службой МЧС по Молчановскому району | До 30 апреля |  Горельский А.И. ( по согласованию) |
| 6. | Подготовить в соответствии с действующим законодательством добровольные пожарные формирования | До 10 мая | Такленок А.А.Горельский А.И. ( по согласованию) |
| 7. | Обеспечить создание за счет резервного фонда ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный период | До 30 апреля |  Такленок А.А. |
| 8. | Определить сигналы, способы их доведения до населения, определить первоочередность эвакуации населения и материальных средств, мест отгона КРС, организовать решение вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения из очагов лесных пожаров | До 20 апреля | Такленок А.А.  |
| 9. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы. | До 30 апреля | Такленок А.А. |
| 10. | Организовать информирование населения о возможных последствиях лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории поселения | При осложнении обстановки |  Такленок А.А. |
| 11. | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории поселения  | В течении пожароопасного периода |  Такленок А.А. |
| 12 | Постоянно проводить разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации, по неукоснительному выполнению требований пожарной безопасности при нахождении в лесу. | В течении пожароопасного периода |  . Такленок А.А. |