ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»  апреля  2017 года								№  53

с. Могочино

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 05.06.2014 г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Могочинское сельское поселение и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Могочинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год на официальном сайте муниципального образования «Могочинское сельское поселение» (http://www.mogochino.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Могочинского

сельского поселения		А. В. Детлукова

Приложение к постановлению Администрации Могочинского сельского поселения

от ________________2017 г. № _____

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2016 год

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

-совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1 – Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации (далее – мероприятие 1);

2 – Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на территории Могочинского сельского поселения (далее –мероприятие 2);

На реализацию мероприятия 1 на 2016 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Данное мероприятие выполнено  в полном объеме.

На реализацию мероприятия 2 в 2016 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей.

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 27 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на 2016 год – 20,0 тыс. рублей.

Фактических расходов было произведено на 20 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице № 3.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По муниципальной программе два показателя два показателя (индикатора):

- Доля жителей Могочинского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

- Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Могочинском сельском поселении.

Первый показатель выполнен в полном объеме. Доля жителей Могочинского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 20%.

Второй показатель выполнен.

По мероприятия 1 предусмотрен один показатель (индикатор).

- Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.

Показатель выполнен в полном объеме. Доля учащихся общеобразовательных учреждении, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения занимает 18%.

По мероприятию 2 предусмотрен один показатель (индикатор).

Проведение спортивных мероприятий с участием населения .

Показатель выполнен, проведено 7 мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(20,0/20,0)*100 = 100 – высокая.

Программа считается эффективной

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица  1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Могочинского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % |  | 18,0 | 20,0 |  |
| 2. | Проведение спортивных мероприятий с участием населения. | Шт. |  | 7 | 7 |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на территории Могочинского сельского поселения | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 4 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Могочинское сельское поселение» Молчановского района Томской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации; 5,0; 5,0; 0,0; 0,0. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на территории Могочинского сельского поселения; 15,0; 15,0; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 20,0; 20,0; 0,0; 0,0.